## Sheet1
2010年8月份安居公司建设项目进展情况表
2010-8-26
序号 | 小区名称 | 项目名称 | 完成投资情况 |  |  |  |  | 已完成工作 | 存在问题 | 解决问题的建议 | 下一步计划
|  |  | 总投资（万元） | 本月完成投资（万元） | 2010年计划完成投资（万元） | 至2009年累计完成投资（万元） | 2010年累计完成投资（万元）
1 | 龙祥小区 | 龙祥小区廉租房 | 3430 | 41 | 936 | 486.74 | 514.51 | 内外墙粉刷 | 钢丝网与墙体大姐部分长度不够，顶转填塞不密实 | 及时要求整改 | 外墙粉刷，贴面砖及塑钢窗安装
2 |  | 龙祥小区经济适用房 | 4569 | 56 | 1279 | 668.83 | 720.92 | 内外墙粉刷 | 钢丝网与墙体大姐部分长度不够，顶转填塞不密实 | 及时要求整改 | 外墙贴面砖及塑钢窗安装
3 |  | 龙祥小区安置房 | 5186 | 64 | 1378 | 752.65 | 662.48 | 内外墙粉刷 | 4#楼进度偏慢，砌体工程顶转部分填塞不密实 | 合理安排，加快进度；对于存在问题及时整改 | 外墙粉刷及外墙面砖铺贴
4 |  | 工业学校安置房 | 2393 | 100 | 900 | 20 | 370 | 完成8-11层梁、板砼浇捣 | 无 | 无 | 完成12-14层梁、板砼浇捣
5 | 谢洋小区 | 谢洋廉租房一期 | 5890.4 | 112.35 | 1374 | 1377.7 | 687.06 | 1#-3#楼已完工，正办理验收手续；4#楼完成16-屋面板砼浇捣，砌体11-14层；5#楼完成16-屋面板砼浇捣，砌体至9-13层 | 无 | 无 | 4#、5#楼完成砌体，内部水电预埋管线施工及内外墙粉刷工作
6 |  | 谢洋廉租房二期 | 6674.8 | 190 | 1557 | 1651.26 | 987.43 | 4#楼完成16-屋面板砼浇捣，砌体11-14层；5#楼完成16-屋面板砼浇捣，砌体至9-13层；6#楼完成13-15层梁、板砼浇捣，砌体2-5层 | 无 | 无 | 4#、5#楼完成砌体，内部水电预埋管线施工及内外墙粉刷工作；6#楼完成16-屋面板砼浇捣，砌体至6-12层
7 |  | 谢洋廉租房三期 | 858.4 | 22.65 | 200 | 239.55 | 93.82 | 6#楼完成13-15层梁、板砼浇捣，砌体2-5层 | 无 | 无 | 6#楼完成16-屋面板砼浇捣，砌体至6-12层
8 |  | 谢洋经济适用房 | 1376.4 | 60 | 321 | 380.7 | 132.3 | 7#主体施工至3-6层梁、板砼浇捣 | 无 | 无 | 7#楼完成至7-10层梁、板砼浇捣
9 | 莲东新区B地块 | 莲东新区B地块安置房 | 129610.8 | 0 |  |  |  | 征地已完成，拆迁完成90% | 村委瓮金朝说村部有部分产权属于他，现村长要求翁金朝提供证据，才给予盖章确认 | 请南城陈胜周帮忙协调 | 尽快将村部拆迁协议签订完
10 | 莲东新区C地块 | 莲东新区C地块廉租房 | 6121 | 51 | 1300 | 4823 | 562 | 1#-3#楼室外进行绿化施工；4#-6#楼主体施工至15-17层楼板浇捣及水电预埋，砌体5-13层 | 无 | 无 | 完成1#-3#楼绿化施工，并组织各分部、各专项验收；4#-6#楼主体封顶、屋面构架、砌体
11 |  | 莲东新区C地块经济适用房 | 7167 | 164 | 3000 | 2660 | 1726 | 4#-6#楼主体施工至15-17层楼板浇捣及水电预埋，砌体5-13层 | 无 | 无 | 4#-6#楼主体封顶、屋面构架、砌体
12 |  | 莲东新区C地块安置房 | 834 | 45 | 359 | 309 | 83 | 完成2-4层梁板混凝土浇捣及水电预埋 | 无 | 无 | 主体封顶、屋面构架的混凝土浇捣及水电预埋
13 | 莲东新区D、E地块 | 莲东新区D、E地块 |  | 9 |  |  |  | 青苗补偿完成99% | 邱炳坤户拆迁未协调好 | 已将材料送往房管局拆迁科申请裁决 | 进一步协商并等待裁决受理
14 | 莲东新区F地块 | 莲东新区F地块经济适用房 |  | 0 |  |  | 28.29 | 按初步设计会议中专家提出的意见对图纸进行修改优化 | 原立项为安置房，现小区设计有安置房、经济适用房、高级人才公寓 | 从该项目的可行性研究报告开始，变更办理相关手续，保障性手续变更办理应由专人负责办理 | 完成初步设计；待交地后，勘察单位进场
15 |  | 莲东新区F地块安置房 |  | 0
16 |  | 限价房 |  | 0
17 | 金鸡小区一期 | 金鸡小区A地块安置房 |  | 0 |  | 103 |  | 已基本完成前期工作及房屋入户测量、房屋面积核对；东侧的初步设计工作，西侧设计工作由厦门天厦设计公司中标，方案进行中 | 在房屋入户测量工作中，抢建之风严重；七户强拆问题，征地补偿标准不一致 | 抢建之风严重，希望镇、城建等相关执法部门监督并制止；在征地补偿标准上，我司人员和村两委共同协商，请村两委给予解决 | 继续征地拆迁工作；及时办理面积增大相关总平、红线、用地手续；完成西侧的单体方案的设计，并提交规划局审批
18 |  | 金鸡小区C地块廉租房 | 7000 | 92.6 | 1200 | 400 | 709.6 | 完成了土方开挖及基坑支护，主体施工标招标，并完成红线一栋民房的拆迁工作 | 在房屋入户测量工作中，抢建之风严重；七户强拆问题，征地补偿标准不一致；红线内临时搭盖影响2#楼的施工，及临时道路征地未到位无法通行，将影响材料设备的进场 | 抢建之风严重，希望镇、城建等相关执法部门监督并制止；在征地补偿标准上，我司人员和村两委共同协商，请村两委给予解决 | 进行土洞处理，办理施工许可证，组织施工队进场施工
19 | 金鸡小区二期 | 金鸡小区B地块安置房 | 37577 | 150 |  | 105 | 200 | 已基本完成前期工作及房屋入户测量、房屋面积核对；东侧的初步设计工作，西侧设计工作由厦门天厦设计公司中标，方案进行中 | 在房屋入户测量工作中，抢建之风严重；七户强拆问题，征地补偿标准不一致 | 抢建之风严重，希望镇、城建等相关执法部门监督并制止；在征地补偿标准上，我司人员和村两委共同协商，请村两委给予解决 | 继续征地拆迁工作；及时办理面积增大相关总平、红线、用地手续；完成西侧的单体方案的设计，并提交规划局审批
20 | 南芳小区 | 南芳小区廉租房 | 6539 | 0 |  |  | 64 | 前期工作已基本完成，入户测量已完成65% | 总平面图、户型图未完成 | 建议规委会尽快审核通过总平图及户型图；征地资金应尽快到位 | 进一步与镇、村干部协商，争取尽快完成征地拆迁工作
21 |  | 南芳小区经济适用房 | 69198 | 0
22 |  | 南芳小区安置房 | 66228 | 0
23 | 南芳小区二期（友邦小区） | 南芳小区二期（友邦小区） | 32949.7 | 0 |  |  | 7 | 已完成规划红线图和建设用地规划许可证，已摇号机选抽取方式编制可研、环评、地灾；申请用地指标 | 土地分区规划图中，规划局与国土局的土地分类图有出入，土地性质未确定 | 尽快与规划局、国土局核对地类图，确定分区规划出图 | 土地预审，以及相关可研、地灾、环评工作
24 | 龙岩学院青年教师周转房 | 龙岩学院青年教师周转房 | 2466.8 | 14 | 0 | 0 | 83.34 | 项目红线图，规划许可证，总平，地灾，可研，环评，土地预审，立项；施工临时彩钢板围墙已做好，完成初勘，活动房搭设完毕 | 由于供地内的高压线杆用铝线，为了今后施工方便和安全考虑，将高压线杆移开成埋地 | 尽快解决处理 | 通电，相关手续的办理，设计、监理、施工招标
25 | 小洋保障性住房 | 小洋保障性住房 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 项目红线图，规划许可证，总平，地灾，环评 | 由于项目进行过坐标调整（54转80），相关材料需变动 | 检测需调整的手续，补足资料 | 土地预审、立项工作
26 | 龙辉小区 | 龙辉小区保障性住房 | 50792.93 | 0 |  | 0 | 600 | 完成项目红线，总平及审查意见，土地预审，立项，农用地转用手续 | 无 | 无 | 农用地转用手续已在公告阶段，待文件下达后准备供地手续
27 | 桃源小区 | 桃源小区一期 | 20820 | 488.23 | 4500 | 9965.76 | 2342.87 | 外架拆除，门窗安装等 | 供电表设计未完，电表箱无法安装 | 建议公司出面协调 | 完成1-3#楼楼梯扶手，铝合金窗扇安装，内墙抹灰
28 |  | 桃源小区二期 | 17743 | 259.81 | 7000 | 4572.63 | 3208.69 | 7#-9#楼完成至9层主体，北侧土方回填 | 无 | 无 | 完成10-12层主体
29 | 莲庄小区 | 莲庄小区安置房 | 83600 | 0 |  |  | 702.6 | 土地预审、立项、报批送审 | 国土局用地科经办人程序不熟练，速度较慢 | 无 | 报批总平；扩大部分设计招标；待总平报批后，进行初步设计；办理供地手续
30 | 莲花湖安置（西洋）小区 | 莲花湖安置（西洋）小区 | 950705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完成项目建议书，正进行规划红线等前期工作 | 规划设计院提出：该项目用地范围需调整，因为西环路和犀牛路规划还未定，所以规划范围需暂缓 | 无 | 完成规划红线和总控规图，办理土地预审等工作
31 | 龙盛小区 | 龙盛安置小区 | 111023.1 | 0 |  |  |  | 前期工作基本完成，正在办理拆迁许可证 | 市房管局要求增加风险评估和社会调查两项资料 | 征求房管局拆迁科意见，尽快准备好风险评估和社会调查两项资料 | 主要准备好风险评估和社会调查两项资料，同时进行部分征地工作
32 | 龙发小区 | 龙发小区安置房 | 91373.8 | 0 |  |  | 289 | 已完成项目预审、立项、报批农用地转用手续、总平及审查 | 无 | 无 | 农用地转用手续已在公告阶段，待文件下达后准备供地手续
33 | 龙昌小区 | 龙昌小区安置房 | 44080 | 0 | 1000 | 0 | 1.73 | 已完成可研、环评、地灾、土地预审、立项 | 大洋村委会提出现行解决该小区沿街店面所有权问题，否则不同意在《征地告知书》上盖章 | 与村委及相关部门沟通协商解决 | 办理农用地转用手续
34 | 龙泉小区 | 龙泉小区安置房 | 30139.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 项目红线图修改已获得领导同意，等取得批示文件后到规划局划红线 | 区政府已把关于扩大龙泉小区建设规模的请示发文到市政府，但市政府未予回复 | 无 | 进行规划更改
35 | 紫博小区（浮东路安置小区） | 紫博小区（浮东路安置小区） | 52000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已摇号机选抽取方式编制可研、环评、地灾，项目的规划选址工作 | 该项目的土地性质正在调整，规划部门对项目的审批工作还未完成 | 无 | 委托地灾、环评、可研、土地勘察等工作
36 | 西安金融小区 | 西安金融小区安置房 | 31115 | 0 |  |  | 50 | 已完成设计招标工作，正在进行总平户型调整 | 规划要求结合龙岩大道安置房统筹安排 | 无 | 准备报方案审批
37 | 小洋新城 | 小洋新城安置房 | 53000 | 20 | 2000 | 0 | 620 | 完成葫芦溪改河工程 | 一期工程及坊工程准备开工，部分位置拆迁未协调解决 | 建议请拆迁公司协调解决 | 一期图纸进行审查
38 | 莲塘小区 | 莲塘小区安置房 | 131818 | 4.2 |  |  | 95.7 | 已完成控规图、总平图审查、红线图、建设用地规划许可证、项目建议书批复、土地预审、地灾评估案、环评批复、立项批复；供地办理中 | 初步设计批复未完成 | 无 | 办理供地手续、初步设计批复
39 | 兴业路 | 兴业路 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 正进行方案设计 | 经现场摸底，该项目拆迁面积估算约2万㎡，从福三线到收费处有林地约29亩，其中涉及到曹溪镇浮蔡村和东肖镇洋潭村的21、22组，地形较复杂；高压线也需迁移 | 项目涉及到林地，需等到林地预审和批复工作完成后才可以办理立项手续 | 跟踪项目方案设计批复，委托可研、环评、地灾、水土保持方案等工作
40 | 莲南路二期 | 莲南路二期A段 | 910 | 0 |  | 630 | 300 | 基本完成工程扫尾工作 | 无 | 无 | 工程初步验收
41 | 九一路停车楼 | 九一路停车楼 | 1731 | 50 | 750 | 800 | 518 | 1、完成北区升降横移车库的安装工作（包括消防工程），完成地下室1-7轴的地面工程 2、南区停车设备安装完成50% | 无 | 无 | 计划9月底完成主体工程单体竣工验收工作,完成南区车库的安装及调试工作，完成北区车库的验收工作
42 | 商务板块配套工程 | 商务板块配套工程 | 约900 | 0 |  | 0 | 0 | 正进行设计委托 | 正落实各主体单位设计合同中是否包含配套设计内容 | 无 | 继续落实设计是否单体委托并开始进行设计
43 | 曹溪美苑 | 曹溪美苑 | 26055 | 0.15 |  | 0 | 0.15 | 正在办理土地预审 | 地灾中介公司内部衔接不清楚，报告未完成 | 无 | 土地预审
44 | “110”指挥中心安置房 | “110”指挥中心安置房 | 1404 | 0 | 200 | 803 | 202 | 1、完成绿化验收工作，完成规划验收工作 2、已基本做好小区外道路及排水沟改造工程的协调工作。 | 因小区外道路未协调清楚，小区内大门位置及绿化工作还未施做，围墙未完善 | 无 | 组织工程竣工验收会议，完成小区外道路改造工程
45 | 东山片区 | 东山片区 |  | 0 |  | 0 | 0 | 正进行现场摸底的前期工作 | 该项目的用地总面积约137.1公顷，拆迁面积估算约12万㎡，农保地面积约74.2公顷，东环路到莲庄路之间、天星路以北到莲南路、天星路以南到浮东路还有约52.9公顷农保地未调，项目涉及到曹溪石粉村、曹溪东山村和董邦村 | 74.2公顷的农保地由市国土资源局报省厅调整 | 委托项目可研、地灾、环评等前期工作
46 | 城北片区 | 城北片区 |  | 0 |  | 0 | 0 | 正进行现场摸底的前期工作 | 该项目的用地总面积约713.4公顷；闽西监狱预留用地面积约97.3公顷（其中监区用地面积约62.4公顷，干警生活区约34.9公顷）；需保留用地用地面积约121.3公顷；可用地含城市道路的面积约494.8公顷；拆迁建筑面积约5万㎡ | 67.89公顷的农保地由市国土资源局报省厅调整 | 委托项目可研、地灾、环评等前期工作